## Лист1
График проиводства работ на 2020 год (приложение к Приказу № ___ от ___________________)
№ п/п | Варианты | Вид работ | Периодично- сть | Срок выполнения в 2020 году | Ответственный работник
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. Общие осмотры (проводимые в отношении здания в целом)
Работы, выполняемые в отношении фундаментов:
1 | для всех видов фундаментов | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Составление плана мероприятий при выявлении нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; | 2 раза в год (весна- осень текущего года) | 15.04-20.05/ 01.08-15.09 | Максимов Ю.В. Бывальцев П.С (п.Кез, с.Чепца, с.Кузьма) Добовровольских Н.А. (с.Поломское)
| бетонные, железобетонные, каменные | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
| для всех видов фундаментов | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - составление плана мероприятий по восстановлению их работоспособности;
Работы, выполняемые в зданиях с подвалами (техническими подпольями):
2 | для всех | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений - разработка плана мероприятий по устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, разработка мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Разработка плана мероприятий по устранению выявленных неисправностей. | 2 раза в год (весна- осень текущего года)
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен МКД:
3 | все несущие стены | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации при наличии проектной документации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами; | 2 раза в год (весна- осень текущего года)
| если есть наружние водоотводящие устройства | неисправности водоотводящих устройств при наличии;
| несущие и самонесущие панели, крупные блоки | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | 2 раза в год (весна- осень текущего года)
| кирпичные | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
| деревянные, при наличии | выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
4 | все несущие стены | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации. | 2 раза в год (весна- осень текущего года) | 15.04-20.05/ 01.08-15.09 | Максимов Ю.В. Бывальцев П.С (п.Кез, с.Чепца, с.Кузьма) Добовровольских Н.А. (с.Поломское)
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий МКД
5 | все балки (ригели) перекрытий и покрытий | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 2 раза в год (весна- осень текущего года) | 15.04-20.05/ 01.08-15.09 | Максимов Ю.В. Бывальцев П.С (п.Кез, с.Чепца, с.Кузьма) Добовровольских Н.А. (с.Поломское)
| железобетонные монолитные и сборные | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
| деревянные, при наличии | выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;
| все балки (ригели) перекрытий и покрытий | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) либо принятие мер для проведения восстановительных работ.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД:
6 | все крыши | проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше при наличии ; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, осадочных и температурных швов, выходов на крыши, | 2 раза в год (весна- осень текущего года)
| наружный водосток, при наличии | водоотводящих устройств и оборудования,
| при наличии чердака, при наличии | слуховых окон, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, проверка температурно- влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
| внутренний водосток | водоприемных воронок внутреннего водостока, при наличии;
| наличие оборудования или устройств, предотвращающ их образование наледи и сосулек; | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек, при наличии;
| плоская крыша, при наличии | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2 раза в год (весна- осень текущего года)
| все крыши | проверка и при необходимости принятие мер для восстановления антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное принятие мер для их устранения. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), принятие мер для проведения восстановительных работ.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  | 15.04-20.05/ 01.08-15.09
7 | все лестницы | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год (весна- осень текущего года) |  | Максимов Ю.В. Бывальцев П.С (п.Кез, с.Чепца, с.Кузьма) Добовровольских Н.А. (с.Поломское)
| железобетонные | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
| металлические, при наличии | выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; проверка состояния и при необходимости принятие мер для восстановления штукатурного слоя или окраски металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам;
| деревянные со стальным косоуром, при наличии | выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; проверка состояния и при необходимости принятие мер для восстановления штукатурного слоя или окраски металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам; проверка состояния и при необходимости принятие мер для обработки деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами.
| деревянные с деревянным косоуром, при наличии | выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; проверка состояния и при необходимости принятие мер для обработки деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами.
| все лестницы | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) либо принятие мер для проведения восстановительных работ.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
8 | все фасады | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, | 2 раза в год (весна- осень текущего года) | 15.04-20.05/ 01.08-15.09 | Максимов Ю.В. Бывальцев П.С (п.Кез, с.Чепца, с.Кузьма) Добовровольских Н.А. (с.Поломское)
| наличие наружных водостоков | нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков, при наличии;
| наличие балконов, лоджий | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
| все фасады | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) при наличии;
контроль состояния и принятие мер для восстановления или замены отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и принятие мер для восстановления плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), либо принятие мер для проведения восстановительных работ.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
9 | все перегородки | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) либо принятие мер для проведения восстановительных работ. | 2 раза в год (весна- осень текущего года) | 15.04-20.05/ 01.08-15.09 | Максимов Ю.В. Бывальцев П.С (п.Кез, с.Чепца, с.Кузьма) Добовровольских Н.А. (с.Поломское)
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов
10 | вся внутренняя отделка | проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – разработка мер для устранения выявленных нарушений. | 2 раза в год (весна- осень текущего года)
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
11 | деревянные | проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); | 2 раза в год (весна- осень текущего года)
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), принятие мер для проведения восстановительных работ.
| бетонные | проверка состояния; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), принятие мер для проведения восстановительных работ.
| из керамической плитки или керамогранита | проверка состояния; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), принятие мер для проведения восстановительных работ.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
12 | все оконные и дверные заполнения | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период – принятие мер для незамедлительного ремонта. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) либо принятие мер для проведения восстановительных работ. | 2 раза в год (весна- осень текущего года) | 15.04-20.05/ 01.08-15.09 | Максимов Ю.В. Бывальцев П.С (п.Кез, с.Чепца, с.Кузьма) Добовровольских Н.А. (с.Поломское)
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления МКД:
13 | вентиляция естественная | контроль состояния вентиляционных каналов и шахт; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), принятие мер для проведения восстановительных работ. | 2 раза в год (весна- осень текущего года) | 15.04-20.05/ 01.08-15.09 | Максимов Ю.В. Бывальцев П.С (п.Кез, с.Чепца, с.Кузьма) Добовровольских Н.А. (с.Поломское)
| вентиляция принудительная (механическая), при наличии | проверка исправности оборудования системы холодоснабжения; контроль состояния антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), принятие мер для проведения восстановительных работ.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов, очагов:
14 | печи, камины, очаги | определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; при выявлении нарушений в отопительный период – принятие мер для незамедлительного ремонта. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) либо принятие мер для проведения восстановительных работ. | 2 раза в год | 15.04-20.05/ 01.08-15.09 | Максимов Ю.В. Бывальцев П.С (п.Кез, с.Чепца, с.Кузьма) Добовровольских Н.А. (с.Поломское)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД:
15 | центральное теплоснабжение | Проверка технического состояния инженерных системы отопления ; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) либо принятие мер для проведения восстановительных работ. | 2 раза в год (весна- осень текущего года) | 15.04-20.05/ 01.08-15.09 | Максимов Ю.В. Бывальцев П.С (п.Кез, с.Чепца, с.Кузьма) Добовровольских Н.А. (с.Поломское)
| ГВС центральное | Проверка технического состояния инженерных системы ГВС; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) либо принятие мер для проведения восстановительных работ.
| ХВС центральное | Проверка технического состояния инженерных системы ХВС; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) либо принятие мер для проведения восстановительных работ.
| водоотведение центральное | Проверка технического состояния инженерных системы водоотведения; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) либо принятие мер для проведения восстановительных работ.
| водоотведение автономное (внутренняя система канализации) | Проверка технического состояния инженерных системы водоотведения; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) либо принятие мер для проведения восстановительных работ.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме:
16 | все системы энергоснабжения | Проверка технического состояния инженерных систем электроснабжения МКД; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) либо принятие мер для проведения восстановительных работ. | 2 раза в год (весна- осень текущего года) | 15.04-20.05/ 01.08-15.09 | Пашкин Н.А
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности
17 | для всех МКД | осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, при наличии систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | 2 раза в год (весна- осень текущего года) | 15.04-20.05/ 01.08-15.09 | Максимов Ю.В. Бывальцев П.С (п.Кез, с.Чепца, с.Кузьма) Добовровольских Н.А. (с.Поломское)
II. Частичные осмотры (проводимые в отношении отдельных элементов общего имущества)
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
18 | вентиляция естественная | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах при наличии, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов при наличии; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), принятие мер для проведения восстановительных работ. | 3 раза в год не позднее, чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона; - в середине отопительного сезона; - не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона.- по заявкам собственников в течении текущего года | 01-15.05/ 07.08-07.09/ 10.12.2020-01.02.2021 сроки корректировать по началу(концу) отопительного периода при необходимости | Максимов Ю.В. Бывальцев П.С (п.Кез, с.Чепца, с.Кузьма) Добовровольских Н.А. (с.Поломское)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов, очагов
19 | печи, камины, очаги, при наличии | определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; очистка от сажи дымоходов и труб печей; | 1 раз в год | август- сентябрь | Максимов Ю.В. Бывальцев П.С (п.Кез, с.Чепца, с.Кузьма) Добовровольских Н.А. (с.Поломское)
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
20 | центральное теплоснабжение | проверка исправности, работоспособности насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); контроль состояния трубопроводов и соединительных элементов; | 1 раз в год | 01.08-30.09 | Максимов Ю.В. Бывальцев П.С (п.Кез, с.Чепца, с.Кузьма) Добовровольских Н.А. (с.Поломское)
| ГВС центральное | проверка исправности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); контроль состояния участков трубопроводов и соединительных элементов; | 2 раза в год | 01-15.05/ 01-07.09/ 10.12.2020-01.02.2021 сроки корректировать по началу(концу) отопительного периода | Максимов Ю.В. Бывальцев П.С (п.Кез, с.Чепца, с.Кузьма) Добовровольских Н.А. (с.Поломское)
| ХВС центральное | проверка исправности, работоспособности насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); контроль состояния участков трубопроводов и соединительных элементов; | 2 раза в год
| водоотведение центральное | контроль состояния трубопроводов и соединительных элементов; контроль состояния внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | 2 раза в год
| водоотведение автономное | контроль состояния трубопроводов и соединительных элементов ; контроль состояния внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; проверка местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; | 2 раза в год
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования при наличии в многоквартирном доме:
21 | вся вистема электроснабжения | Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины, осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений, осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов | 2 раза в год | 20.04-01.06/ 01.08-30.09 | Пашкин Н.А
| вся система электроснабжения | Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и стартеров ) | по необходимости или заявок собственников | в течении года
III. Работы по устранению мелких повреждений, неисправностей и нарушений, выявленных в ходе проведения частичных осмотров элементов общего имущества и по заявкам собственников и нанимателей помещений
22 | Работы по устранению мелких повреждений, неисправностей и нарушений, выявленных в ходе проведения частичных осмотров элементов общего имущества и по заявкам собственников и нанимателей помещений |  | по мере необходимости | в течении года | Бывальцев П.С (п.Кез, с.Чепца, с.Кузьма) Добовровольских Н.А. (с.Поломское)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IV. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем
23 | Общие работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  | по мере необходимости | в течении года | Максимов Ю.В. Бывальцев П.С (п.Кез, с.Чепца, с.Кузьма) Добовровольских Н.А. (с.Поломское)
24 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах:
V. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом
Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года:
25 | холодный период года | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, за исключением входа в подъезды по решению общего собрания собственников | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см по мере необходимости | холодный период года | Максимов Ю.В. Бывальцев П.С (п.Кез, с.Чепца, с.Кузьма) Добовровольских Н.А. (с.Поломское)
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения, за исключением входа в подъезды по решению общего собрания собственников
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
26 | теплый период года | выкашивание газонов; | по мере необходимости | теплый период года | Максимов Ю.В. Бывальцев П.С (п.Кез, с.Чепца, с.Кузьма) Добовровольских Н.А. (с.Поломское)
VI. Разные работы
27 | холодный период года | проверка и при необходимости принятие мер для очистки кровли от сосулек и наледи | ежедневный монитринг | холодный период года | Максимов Ю.В. Бывальцев П.С (п.Кез, с.Чепца, с.Кузьма) Добовровольских Н.А. (с.Поломское)
28 |  | проверка и при необходимости принятие мер для очистки кровли от скопления снега (толщина более 30см)
29 | Работы по дезинфекции, дезинсекции и дератации мест общего пользования МКД |  | по заявкам собственников МКД
30 | Работы по текущему ремонту МКД |  | по необходимости и заявкам собственников МКД
31 | Работы по капитальному ремонту, реконструкции и новому строительству |  | по решению собрания собственников в течении календарного года
32 | Работы по аварийному ремонту |  | в течении календарного года
33 | Снятие показаний ОДПУ (тепловая энергия) и передача данных в ресурсоснабжающюю организацию, мониторинга работоспособности (ремонт при необходимости), ведение учёта потребления с нарастающим итогом в течении календарного года. |  | раз в месяц | 20-23 числа текущего месяца | Максимов Ю.В. Бывальцев П.С.
34 | Снятие показаний ОДПУ (электрическая энергия) и передача данных в ресурсоснабжающюю организацию, мониторинг работоспособности (ремонт при необходимости), ведение учёта потребления с нарастающим итогом в течении календарного года, включая ОДН. |  |  |  | Пашкин Н.А.
35 | Контроль выполнения работ по капитальному ремонту в рамках программы Капитального ремонта МКД в УР |  | в течении календарного года |  | Касимов М.З.
36 | Участие вместе с работниками филиала АО "Газпром газораспределение Ижевск" в г.Глазов в техническом обслуживании ВДГО и (или) ВКГО и при необходимости принятие мере по устранению нарушений |  | Согласно графика (дата проверки может быть изменена) |  | Пашкин Н.А.
| ул.Б-Городок, дом 9 |  |  | 13.01
| ул.Железнодорожная, дом 16 |  |  | 14.01
| ул.Ленина, дом 54 |  |  | 17.01
| ул.Осипенко, дом 3 |  |  | 16.01
| ул.Пушкина, дом 10 |  |  | 15.01
| ул.Владыкина, дом 4 |  |  | 06.02
| ул.Некрасова, дом 8 |  |  | 07.02
| ул.Железнодорожная, дом 18 |  |  | 11.02
| ул.Некрасова, дом 24 |  |  | 05.03
| ул.Некрасова, дом 6 |  |  | 02.04
| ул.Пушкина, дом 13 |  |  | 01.04
| ул.Некрасова, дом 10 |  |  | 03.06
| ул.Азина, дом 24 |  |  | 02.07
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
36 | ул.Железнодорожная, дом 4 |  | Согласно графика (дата проверки может быть изменена) | 02.07 | Пашкин Н.А.
| ул.1-ая Лесная, дом 11 |  |  | 14.08
| ул.Пушкина, дом 15 |  |  | 03.09
| ул.Железнодорожная, дом 13 |  |  | 07.10
| ул.Б-Городок, дом 5 |  |  | 06.11
| ул.Механизаторов, дом 31 |  |  | 02.11
| ул.Б-Городок, дом 7 |  |  | 03.12
37 | Контроль показаний учёта ИПУ ХВС,ГВС и электроэнергии |  | один раз в квартал | в течении текущего квартала | Пашкин Н.А. Бывальцев П.С.
38 | Работы по заявкам в помещениях собственников |  | по заявкам собственников МКД | в сроки согласованые с собственником | Пашкин Н.А. Бывальцев П.С. Максимов Ю.В.
39 | Контроль исполнения работ по проверке загазованности подвалов (помещений) МКД работниками филиала АО "Газпром газораспределение Ижевск" в г.Глазов в техническом обслуживании ВДГО и (или) ВКГО и при необходимости принятие мер по устранению нарушений |  | в течении календарного года | Согласно графика | Пашкин Н.А. Бывальцев П.С. Касимов М.З.